## Лист1
ПЛАН РАБОТ СНТ «Живописный» на 2023-2024г.
№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Срок / проведения
	Содержание мест общего пользования
1	Окос санитарной зоны и прилегающей территории пруда, территории у здания правления, футбольного поля, вдоль забора границ СНТ	Июнь-август
2	Уборка площадки для сбора ТБО, прилегающая территория, а также у здания правления	в течении года
3	Уборка территории пожарного пруда	май-октябрь
4	Благоустройство территории пожарного пруда	май-сентябрь
5	Откачка выгребной ямы (туалет у здания Правления)	июнь
6	работы по благоустройству внутренней территории СНТ (сбор и вывоз строительно и иного мусора на территории общего пользования)	май-декабрь
7	Ремонт-замена внешнего ограждения СНТ "Живописный"	июль-сентябрь
	Содержание и ремонт оборудования электроснабжения и уличного освещения
1	Обслуживание фонарей уличного освещения, установка дополнительных фонарей	июнь-октябрь
2	Обслуживание трансформаторной подстанции	в течении года
3	снятие показаний эл.счёткиков, ведение учёта	в течении года
4	установка укосов опор электропередач на территории СНТ	август-сентябрь
5	Работы по замене СИП-ом неизолированных проводов ВЛ-10кв	июль-сентябрь
6	Обслуживание и ввод в эксплуатацию трансформатора 160ква	в течении года
7	Ремонт разъеденителя со стороны д.Ревякино на опоре №1 ВЛ-10кв	июль-сентябрь
	Содержание и ремонт дорог товарищества
1	Отсыпка и ремонт внешних дорог совместно с СНТ "Долина"	Июнь-июль
2	ямочный ремонт внутренних дорог СНТ	Июль-август
3	Чистка дорог от снега	Декабрь-март
	Водоснабжение
1	Подготовка системы летнего водоснабжений к зимнему периоду	До 20 октября
2	Подготовка системы летнего водоснабжений к летнему периоду	До 1 мая
3	Профилактика ,подготовка к зимнему периоду	До 20 октября
4	ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ выставленнных Министерством экологии и / природопользования Московской области.	до 24 июня 2024года
	Общие вопросы
1	Проведение сверки платежей с собственниками земельных участков	Каждая суббота-воскресенье с 10 до 13 часов май-октябрь
2	Оформление документов по землям общего пользования	в течении года