## Лист1
ПЛАН РАБОТ СНТ «Живописный» на 2024-2025г.
№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Срок / проведения
	Содержание мест общего пользования
1	Окос санитарной зоны и прилегающей территории пруда, территории у здания правления, футбольного поля, вдоль забора границ СНТ	Июнь-август
2	Уборка площадки для сбора ТБО, прилегающая территория, а также у здания правления	в течении года
3	Уборка территории пожарного пруда	май-октябрь
4	Благоустройство территории пожарного пруда	май-сентябрь
6	работы по благоустройству внутренней территории СНТ (сбор и вывоз строительно и иного мусора на территории общего пользования)	май-декабрь
7	Ремонт-замена ограждения СНТ "Живописный"	июль-сентябрь
	Ремонт помещения охраны и общего коридора, установка отопления	июль-сентябрь
	Работы на территории санитарной зоны: планировка спецтехникой, устройство дренажных канав, устройство дороги к насосной станции с твердым покрытием, уборка мусора, кустарников	июль-сентябрь
	Содержание и ремонт оборудования электроснабжения и уличного освещения
1	Обслуживание фонарей уличного освещения, установка дополнительных фонарей	июнь-октябрь
2	Обслуживание трансформаторной подстанции	в течении года
3	снятие показаний эл.счёткиков, ведение учёта	в течении года
4	установка укосов опор электропередач на территории СНТ	август-сентябрь
7	Ремонт разъеденителя со стороны д.Ревякино на опоре №1 ВЛ-10кв	июль-сентябрь
	Покраска трансформаторной подстанции, установка вентиляционных окон	июль
	Содержание и ремонт дорог товарищества
1	Отсыпка и ремонт внутренних дорог СНТ "Живописный"	Июнь-июль
3	Чистка дорог от снега	Декабрь-март
	Водоснабжение
1	Подготовка системы летнего водоснабжений к зимнему периоду	До 20 октября
2	Подготовка системы летнего водоснабжений к летнему периоду	До 1 мая
3	Профилактика ,подготовка к зимнему периоду	До 20 октября
	Ремонт крыши насосной станции	июль
	Работы на территории санитарной зоны: планировка спецтехникой, устройство дренажных канав, дороги к насосной станции с твердым покрытием, уборка мусора, кустарников	август
	Установка пожарных гидрантов (24 отвода)	июнь-сентябрь
4	ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ выставленнных Министерством экологии и / природопользования Московской области.	до 1 июня 2024года
	Общие вопросы
1	Проведение сверки платежей с собственниками земельных участков	Каждая суббота с 10 до 15 часов май-октябрь